## Dashboard
Dashboard
| Team naam | S O K R A T E S
| GitHub repo url | https://github.com/RichardStepanajtjs/AI-Project
Overzicht Team
| Team lid | Naam | Gewerkt
| Team lid 1 | Soufiane Koujil | 10
| Team lid 2 | Angeles Osier | 10
| Team lid 3 | Richard Stepanajtjs | 10.5
Team lid 4
Overzicht backlog
| Status | Totaal aantal | Aantal SP
| Todo | 29 | 172
| In progress | 2 | 11
| Done | 2 | 1.5
| Totaal | 33 | 184.5

## Epic overview
Epic overview
In deze template hebben we met Infofarm aangegeven welke features we opgeleverd verwachten aan het einde van dit project. Omdat we beseffen dat inschattingen steeds onzeker zijn hebben we deze opgesplitst in drie verschillende prioriteiten. MH - Must Haves: Deze features behoren tot de MVP en horen dus absoluut in de opgeleverde scope te zitten aan het einde van het traject. SH - Should Haves: Deze features zouden we er zeer graag bij hebben, ook al beseffen dat deze niet absoluut noodzakelijk zijn voor onze MVP. CH - Could Haves: Mochten jullie één of meerdere van deze features kunnen opleveren, zou je ons & onze klanten zeer blij maken! De bedoeling is dat jullie hier zorgen dat de epics worden aangevuld met userstories, tasks & eventueel extra epics. De informatie daarvoor kunnen jullie uit jullie blueprints halen. Al deze epics & userstories worden voor aanvang van sprint 1 gedocumenteerd in jullie Github project!
Domain | Epic ID | Omschrijving | Prioriteit
Zoeken en filteren | REQ-F01 | Als gebruiker wil ik bedrijven kunnen zoeken op basis van een zoekopdracht (query), zodat ik potentiële klanten kan vinden. | MH | X
Gegevens ophalen | REQ-F02 | Het systeem haalt bedrijfsinformatie op uit vacatures op en slaat deze op in de database. | MH | X
Gebruikersbeheer & Authenticatie | REQ-F03 | Gebruikers moeten kunnen inloggen om toegang te krijgen tot de applicatie. | MH | X
CRM-integratie | REQ-F04 | Het systeem biedt een REST API aan voor integratie met een extern CRM-systeem. | CH | ?
Prospectielijsten beheer | REQ-F05 |  | MH | X
Model (her)training | REQ-F06 |  | MH | X
Cloudplatform | REQ-F07 | De applicatie draait op een cloudplatform. | MH | X
Setup development | REQ-F08 |  | MH | X
AI model toepassing | REQ-F09 |  | MH | X
Gebruiksvriendelijke interface | REQ-NF01 | De front-end is intuïtief en toegankelijk voor niet-technische gebruikers. | SH | X
Formulier beheer | REQ-NF02 |  | MH | X
Rapporten beheer | REQ-NF03 |  | CH | X
Feedback beheer | REQ-NF04 |  | CH | X

## Backlog
Product Backlog
Statussen
GH Issue ID | Naam | Epic ID | Omschrijving | Prioriteit | Afhankelijkheden | Story points | Sprint | Status | Opmerkingen | Todo
GH-01 | Database opstellen | REQ-F07 | Als salesmedewerker wil ik dat mijn prospectielijsten permanent worden opgeslagen, zodat ik mijn werk kan hervatten zonder gegevens te verliezen. | High | NONE | 5 |  | Todo |  | In progress
GH-02 | Bedrijfsprofiel zoeken | REQ-F01 | Als gebruiker wil ik bedrijven kunnen zoeken zodat ik snel een bedrijfsprofiel kan vinden. | High | NONE | 5 |  | Todo |  | Done
GH-03 | Lijst filteren | REQ-F01 | Als gebruiker wil ik zoekresultaten kunnen filteren op relevante tags, zodat ik gerichte prospectielijsten krijg. | Low | GH-02 | 3 |  | Todo
GH-04 | Database Update (bedrijven) | REQ-F02 | Als developer wil ik database-schema's automatisch worden bijgewerkt tijdens de deployment, zodat de data-structuur altijd in sync is met de applicatiecode. | High | GH-16 | 8 |  | Todo |  | Prioriteiten
GH-05 | Database Update (vacatures) | REQ-F02 | Als developer wil ik database-schema's automatisch worden bijgewerkt tijdens de deployment, zodat de data-structuur altijd in sync is met de applicatiecode. | High | GH-16 | 5 |  | Todo |  | High
GH-06 | Data engineering | REQ-F02 | Als data engineer wil ik dat ik data kan verwerken zodat de performantie van het model beter wordt. | High | GH-4, GH-5, GH-24 & GH-34 | 13 |  | Todo |  | Medium
GH-07 | Inloggen | REQ-F03 | Als gebruiker wil ik veilig kunnen inloggen met mijn credentials zodat alleen ik toegang heb tot mijn data. | Low | GH-08 | 2 |  | Todo |  | Low
GH-08 | Account creatie | REQ-F03 | Als beheerder wil ik een account maken zodat een gebruiker het kan gebruiken. | Medium | NONE | 2 |  | Todo
GH-09 | Rollen toewijzen | REQ-F03 | Als beheerder wil ik een rol toewijzen zodat de gebruiker bepaalde rechten heeft. | Low | GH-08 | 2 |  | Todo
GH-10 | Inloggegevens hash | REQ-F03 | Als gebruiker wil ik dat mijn persoonlijke inloggegevens gehashed wordt zodat het veilig opgeslaan is. | High | GH-07 | 3 |  | Todo
GH-11 | Prospectielijst opslaan | REQ-F05 | Als gebruiker wil ik mijn prospectielijsten opslaan zodat ik later het kan bekijken. | Medium | GH-16 | 2 |  | Todo
GH-12 | Prospectielijst bewerken | REQ-F05 | Als gebruiker wil ik mijn prospectielijsten bewerken zodat ik het kan aanpassen. | Medium | GH-16 | 2 |  | Todo
GH-13 | Prospectielijst verwijderen | REQ-F05 | Als gebruiker wil ik mijn prospectielijsten verwijderen zodat het verdwijnt. | Low | GH-16 | 0.5 |  | Todo
GH-14 | Hertraining model | REQ-F06 | Als beheerder wil ik het AI model kunnen bijwerken met nieuwe data zodat de voorspellingen relevant blijven. | High | GH-26 | 40 |  | Todo
GH-15 | Model versiebeheer | REQ-F06 | Als beheerder wil ik een versiebeheer van mijn model zodat ik een ander versie kan gebruiken. | Medium | GH-26 | 5 |  | Todo
GH-16 | Cloud Omgeving inrichten | REQ-F07 | Als developer wil ik een schaalbare cloud-omgeving inrichting, zodat de web app overal ter wereld bereikbaar is via het internet. | High | GH-18 | 5 |  | Todo
GH-17 | Secrets & Environment Variables | REQ-F07 | Als security specialist wil ik dat gevoelige gegevens veilig worden opgeslagen in een environment variables, zodat deze niet zichtbaar zijn in de broncode. | High | GH-18 | 0.5 |  | Todo
GH-18 | Containerisatie met Docker | REQ-F07 | Als developer wil ik de web applicatie verpakken in een Docker-container zodat de applicatie consistent functioneert in elke omgeving en we geen last hebben van verschillen in lokale serverconfiguraties. | High | NONE | 8 |  | Todo
GH-19 | Scrum planning opzetten | REQ-F08 | Als developer wil ik een duidelijke scrum planning zodat ik efficiënt kan werken. | High | NONE | 8 |  | In progress
GH-20 | Github repository opzetten | REQ-F08 | Als developer wil ik een versiebeheer zodat ik het kan delen met mijn mededevelopers. | High | NONE | 0.5 |  | Done
GH-21 | Blue print bespreking | REQ-F08 | Als developer wil ik een vaste blue print zodat er geen verwarring gebeurt. | High | NONE | 1 |  | Done
GH-22 | Github planning | REQ-F08 | Als developer wil ik een Scrumboard zodat ik een overzicht heb van alle taken. | High | NONE | 1 |  | Todo
GH-23 | Development omgeving | REQ-F08 | Als developer wil ik een development omgeving zodat we vaste versie werken. | Medium | NONE | 3 |  | In progress
GH-24 | Voyage API integratie | REQ-F09 | Als developer wil ik dat data omgezet wordt in embeddings zodat het model de data kan verwerken. | High | NONE | 5 |  | Todo
GH-25 | Ranking | REQ-F09 | Als developer wil ik dat er een algoritme is voor rankings zodat de resultaten gerangschikt worden. | High | NONE | 8 |  | Todo
GH-26 | Handleiding | REQ-NF01 | Als nieuwe gebruiker wil ik toegang tot een handleiding zodat ik zelfstandig kan starten zonder hulp. | Low | NONE | 5 |  | Todo
GH-27 | Hulp interface | REQ-NF02 | Als gebruiker wil ik leidraad zodat ik weet hoe alles werkt. | Low | NONE | 2 |  | Todo
GH-28 | Front-end | REQ-NF02 | Als gebruiker wil ik een mooi en eenvoudig interface zodat ik eenvoudig kan navigeren. | Medium | NONE | 13 |  | Todo
GH-29 | Product & klant formulier | REQ-NF02 | Als gebruiker wil ik een formulier invullen over mijn product of ideale werkgever zodat ik een gepersonaliseerde prospectielijst ontvang. | High | NONE | 5 |  | Todo
GH-30 | Formulier opslaan | REQ-NF02 | Als gebruiker wil ik mijn formuliers opslaan zodat ik later terug kan hergebruiken. | Medium | GH-29 & GH-30 | 1 |  | Todo
GH-31 | Prestatie overzicht | REQ-NF03 | Als beheerder wil ik rapporten kunnen bekijken over systeemgebruik zodat ik weet hoe goed mijn model presteert. | Medium | GH-25 | 5 |  | Todo
GH-32 | Feedback overzicht | REQ-NF04 | Als beheerder wil ik de feedback van gebruikers zien zodat ik weet of gebruikers tevreden zijn van de resultaten. | Low | NONE | 8 |  | Todo
GH-33 | Model feedback verwerken | REQ-NF04 | Als gebruiker wil ik feedback geven bij de prospects zodat het model persoonlijk op mij afgestemt is. | Low | GH-33 | 8 |  | Todo

## Sprint 0
Backlog Sprint 0
1. Sprint info | Setup sprint
Start: | 2026-02-05
Einde: | 2026-02-23
Aantal mandagen: | 3 | [8 empty] | Todo
Streefgewicht: | [9 empty] | In progress
Gepland gewicht: | 32 | [8 empty] | Done
Sprintdoel
Doel van deze sprint is de setup te doen van waaruit het eigenlijke development en configuratiewerk kan gebeuren.
2. Sprint backlog
[5 empty] | Gewerkt aantal uren |  |  |  |  | Team lid 1 | Soufiane Koujil
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen | Team lid 2 | Angeles Osier
GH-19 | Scrum planning opzetten | 8 | Soufiane, Richard & Angeles | In progress | 9 | 9 | 9 |  | 2 lessen + 2 meetings | Team lid 3 | Richard Stepanajtjs
GH-20 | Github repository opzetten | 0.5 | Richard | Done |  |  | 0.5
GH-21 | Blue print bespreking | 1 | Soufiane, Richard & Angeles | Done | 1 | 1 | 1
GH-22 | Github planning | 1 | Angeles | Todo
GH-23 | Development omgeving | 3 | Soufiane | In progress
GH-17 | Secrets & Environment Variables | 0.5 | Richard | Todo
GH-18 | Containerisatie met Docker | 8 | Richard | Todo
GH-16 | Cloud Omgeving inrichten | 5 | Angeles | Todo
GH-01 | Database opstellen | 5 | Soufiane | Todo
|  |  |  | Totaal | 10 | 10 | 10.5 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 1
Backlog Sprint 1
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 2
Backlog Sprint 2
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 3
Backlog Sprint 3
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 4
Backlog Sprint 4
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 5
Backlog Sprint 5
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 6
Backlog Sprint 6
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

## Sprint 7
Backlog Sprint 7
1. Sprint info
Start:
Einde:
Aantal mandagen:
Streefgewicht:
Gepland gewicht:
Sprintdoel
2. Sprint backlog
Gewerkt aantal uren
GH Issue ID | Naam | Story points | Verantwoordelijke | Status | Teamlid 1 | Teamlid 2 | Teamlid 3 | Teamlid 4 | Opmerkingen
|  |  |  | Totaal | 0 | 0 | 0 | 0
3. Bemerkingen Sprint
Nr | Bemerking
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.